## FC
Del 02/01/2006 al 21/01/2008
Funcionalidad | Peso | Acumulado | Fecha estimada de desarrollo | Fecha real de desarrollo | Fecha estimada QC | Fecha real QC | Fecha estimada de aceptación | Fecha real de aceptación | Fecha | FC desa. estimado | FC QC estimado | FC usuario estimado
Consultas | 1 | 1 | 2006-03-14 |  | 2006-03-30 |  | 2006-05-01 |  | 2006-01-01 | 0 | 0 | 0
Info carreras | 1 | 2 | 2006-03-21 |  | 2006-03-28 |  | 2006-05-01 |  | 2006-03-14 | 1 | 0 | 0
Info materias | 1 | 3 | 2006-04-01 |  | 2006-04-10 |  | 2006-05-15 |  | 2006-03-21 | 2 | 0 | 0
Inscripción a carreras | 2 | 5 | 2006-07-03 |  | 2006-07-12 |  | 2006-08-01 |  | 2006-03-28 | 2 | 1 | 0
Inscripción a materias | 2 | 7 | 2006-11-05 |  | 2006-12-20 |  | 2007-01-15 |  | 2006-03-30 | 2 | 2 | 0
Carreras a distancia | 3 | 10 | 2007-05-14 |  | 2007-07-16 |  | 2007-09-01 |  | 2006-04-01 | 3 | 2 | 0
Nómina de docentes y cursos | 1 | 11 | 2007-05-21 |  | 2007-07-21 |  | 2007-08-01 |  | 2006-04-10 | 3 | 3 | 0
Solicitud de título | 1 | 12 | 2007-07-02 |  | 2007-07-30 |  | 2007-08-07 |  | 2006-05-01 | 3 | 3 | 2
Pagos | 3 | 15 | 2007-10-31 |  | 2007-12-12 |  | 2007-12-30 |  | 2006-05-15 | 3 | 3 | 3
[9 empty] | 2006-07-03 | 5 | 3 | 3
[9 empty] | 2006-07-12 | 5 | 5 | 3
[9 empty] | 2006-08-01 | 5 | 5 | 5
[9 empty] | 2006-11-05 | 7 | 5 | 5
[9 empty] | 2006-12-20 | 7 | 7 | 5
[9 empty] | 2007-01-15 | 7 | 7 | 7
[9 empty] | 2007-05-14 | 10 | 7 | 7
[9 empty] | 2007-05-21 | 11 | 7 | 7
[9 empty] | 2007-07-02 | 12 | 7 | 7
[9 empty] | 2007-07-16 | 12 | 10 | 7
[9 empty] | 2007-07-21 | 12 | 11 | 7
[9 empty] | 2007-07-30 | 12 | 12 | 7
[9 empty] | 2007-08-01 | 12 | 12 | 8
[9 empty] | 2007-08-07 | 12 | 12 | 9
[9 empty] | 2007-09-01 | 12 | 12 | 12
[9 empty] | 2007-10-31 | 15 | 12 | 12
[9 empty] | 2007-12-12 | 15 | 15 | 12
[9 empty] | 2007-12-30 | 15 | 15 | 15
Formulas:
Fecha = [Fecha estimada de desarrollo, row above]

## WBS
Consultas | Inscripción a carreras | Inscripción a materias | Info carreras | Info materias | Carreras a distancia | Nómina de docentes y cursos | Solicitud de título | Pagos